РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

-------------------------------------------------------------------------

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1 Технологическая карта разработана на ремонт штукатурки фасада

1-5-ти этажного жилого дома с кирпичными стенами.

1.2 Трудовые затраты и материально-технические ресурсы рассчитаны по

объему работ на одной захватке площадью 429 м2 (длина по фасаду-30 м,

высота до карнизного свеса-14,3м).

1.3 При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются:

объемы работ,средства механизации, калькуляция трудовых затрат.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТНОГО ПРОЦЕССА

2.1 До начала ремонта штукатурки должны быть выполнены следующие

работы:

а) очистка фасада от старых набелов;

б) ремонт кладки стен и выступающих деталей;

в) ремонт карнизных свесов;

г) установка крепежных приборов водосточных труб.

2.2 Перед началом работы с целью установления объема и характера

повреждений производится тщательный  осмотр поверхности штукатурки с

простукиванием. Участки рыхлой штукатурки, с высолами, ржавыми и засмо-

ленными пятнами, плесенью, с глубокими и частыми трещинами, а также

места с отставшим штукатурным слоем должны быть полностью очищены от

штукатурки. Швы в кладке расчищаются на глубину 1-1,5 см, поверхность

стены под отбитой штукатуркой промывается.

2.3 Оштукатуривание отбитых мест производится в три слоя: обрызг,

грунт и накрывка.

При восстановлении штукатурки в местах, где имелись высолы, засолы

ржавые пятна или плесень в штукатурный раствор вводят гидрофобные до-

бавки: на 1м3 раствора состава 1:0,5:4 (цемент:известковое тесто:песок)

-1л 50% кремний-органической эмульсии ГКЖ-94 или ГКЖ-12.

2.4 Места с оставшейся старой штукатуркой подвергаются следующей

обработке:

а) доочищаются скребками,щетками или отмываются от загрязнения и на-

белов; старые слои  масляной окраски  отжигаются паяльными лампами

или газовыми горелками;

б) расшиваются крупные трещины с разрезкой вглубь (на фаску) и после

промывки водой заделываются раствором;

в) границы старой и новой штукатурки затираются заподлицо.

2.5 В жаркую и сухую погоду нанесенную штукатурку необходимо перио-

дически увлажнять.

2.6 В зимнее время перед нанесением раствора со стен удаляют иней,

снег, наледь. Наледь, неподдающуюся очистке, предварительно отогревают

паяльными лампами или газовыми горелками, затем удаляют. Для ремонта

штукатурки в зимних условиях применяются подогретые смешанные растворы

состава 1:0,5:4 - 1:1:5 (портландцемент:известковое тесто:песок). Тем-

пература готового раствора при нанесении его на стену должна быть при

температуре наружного воздуха до 0" - не ниже 10"С, до -10" - не ниже

15"С, до - 20" - не ниже 30"С.

2.7 При температуре наружного воздуха -10" - - 20"С в штукатурный

раствор добавляют 3% поташа от массы воды затворения или смесь из 2%

поваренной соли и 2%-го хлористого кальция.

2.8 Штукатурный раствор к месту работы подается в утепленных ящиках.

Раствор  наносится на сухую, очищенную от  грязи и пыли  поверхность.

При отрицательных температурах смачивание кладки перед нанесением шту-

катурки не допускается. При толщине штукатурки до 3 см оштукатуривание

производится в один слой с немедленным разравниванием и затиркой. При

затирке допускается умеренное смачивание. При толщине более 3мм раствор

наносится по сетке или по проволочному плетению в несколько слоев так,

чтобы последующий слой  наносился  после загустения, но до замерзания

предыдущего, без смачивания его.

2.9 В зимних условиях перетирку старой штукатурки производить не ре-

комендуется.

2.10 Размеры захваток для штукатурных работ в зимних условиях прини-

маются с таким расчетом, чтобы штукатурка на захватке полностью закан-

чивалась до перерыва в работе и ко времени  затирки раствор не замора-

живался.

2.11 Работы выполняются сверху вниз.

2.12 Работы по ремонту  штукатурки  фасада  выполняются  бригадой,

состоящей из 3-х звеньев: первое звено - штукатуры 5 и 2 разрядов -

ремонтируют штукатурку карнизов, тяг, оконных и дверных откосов;

второе звено - штукатуры 4разряда - 2человека, 2разряда-2человека -

производят сплошную перетирку поля стены и ремонт отдельных мест шту-

катурки; третье звено - машинист 4разряда и разнорабочий 2разряда -

обеспечивает подачу раствора на рабочие места.

2.13  Требования к качеству работ:

а) толщина слоя набрызга и каждого слоя грунта по кирпичным поверх-

ностям должна быть не более 5 мм. Средняя общая толщина штукатур-

ного намета на стены не должна  превышить для простой  штукатурки

12мм, улучшенной - 15мм, высококачественной - 20мм. Толщина слоя

накрывки после ее выравнивания и затирки должна составлять не более

2мм. Для наружных декоративных штукатурок толщина накрывки должна

составлять 4-7мм.

б) неровности поверхности, обнаруживаемые при накладывании правила

длиной 2 м, допускаются для простой штукатурки глубиной до 5 мм,

улучшенной - до 3 мм, высококачественной - до 2 мм. Отклонение от

вертикали оконных и дверных откосов, пилястр допускается до 2 мм

на 1 м высоты, но не более 5 мм на весь элемент. Отклонение ширины

оштукатуренного откоса от проектного размера для улучшенного качест-

ва не должно превышать +- 3мм

в) места  примыкания  старой и новой  штукатурок должны быть хорошо

притерты и уплотнены без заметных на глаз линий спая;  "отмазка"

новой штукатурки на поверхность существующего намета в местах при-

мыкания недопустима.

2.14 При производстве работ необходимо соблюдать следующие правила

техники безопасности:

а) штукатурные работы производятся,как правило, с инвентарных лесов.

Ремонт отдельных мест штукатурки на фасадах допускается производить

с подъемных люлек, передвижных вышек и подвесных подмостей.

б) при нанесении штукатурного раствора на поверхность наружных стен,

при разравнивании и затирке штукатуры должны пользоваться защитными

очками.

в) сбрасывать с настилов лесов старую штукатурку,остатки материалов

и строительный мусор запрещается.

г) при ремонте штукатурки фасадов зданий с использованием многоярус-

ных лесов запрещается производить работы на двух и более ярусах по

одной вертикали,выполнять какие-либо работы под лесами и находиться

в оконных проемах ремонтируемых стен.

3. Материально-технические ресурсы:

3.1  Основные материалы, полуфабрикаты:

раствор известковый

цемент

алебастр

3.2  Машины,оборудование,инструмент:

газовая горелка

молотки штукатурные

правила

лопатки штукатурные

полутерки разные

гладилки

терки деревянные

кисти для смачивания водой